АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2011                                                                                                             № 57

с. Половинное

Об утверждении Программы по повышению

эффективности расходов бюджета

администрации Половинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

на период 2011-2013 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", в целях повышения эффективности расходов бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1.Программу по повышению эффективности расходов бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период 2011-2013 годов (далее - Программа).

1.2. План мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности расходов бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период 2011-2013 годов (далее – план мероприятий).
          2. Руководствоваться положениями Программы при формировании и организации исполнения бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, а также при подготовке нормативных правовых актов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

3. Обеспечить проведение мониторинга реализации Программы.

4.Опубликовать настоящего постановления в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Половинского сельсовета                                                                     Н.И. Чеха

Канина

69-112

- Приложение

- к постановлению администрации

- Половинского сельсовета

- Краснозерского района

- Новосибирской области

- От 10.07.2011  N57

ПРОГРАММА

по повышению эффективности расходов бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период 2011- 2013 годов

Программа по повышению эффективности расходов бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период 2011-2013 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2010 года, а также основными положениями Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р и является одним из документов, который необходимо учитывать при формировании и организации исполнения бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, а также при подготовке иных нормативных правовых актов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

1. Описание текущей ситуации в области повышения эффективности бюджетных расходов.

В последние годы на местном уровне принят ряд программных документов, определяющих направления реформ в сфере местного управления. Были приняты важные решения по реализации административной реформы, бюджетной реформы и по реформированию муниципальной службы.

В ходе реализации административной реформы оптимизированы полномочия, структура и порядок деятельности органов местного самоуправления Краснозерского района, в том числе путем пересмотра дублирующих и избыточных функций: проведена инвентаризация предоставляемых услуг, сформирован и утвержден реестр муниципальных услуг, разрабатываются административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, планируется создать многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг, внедрены механизмы противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Краснозерского района; внедрены отдельные элементы управления по целям и результатам; внедряется  межведомственное информационное (электронное) взаимодействие между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Краснозерского района при предоставлении муниципальных  услуг.

- За последние пять лет, успешно реализованы проекты по автоматизации процессов планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, исполнения бюджета по казначейской системе.

Осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе к утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в формате "скользящей трехлетки".

Вместе с тем ввиду существенных изменений в законодательстве, в частности, в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", принятием Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №1101-р, требуется расширение направлений реформирования муниципальных финансов и уточнение отдельных мероприятий.

В сфере управления общественными финансами необходимо решить следующие проблемы:

- планирование программных и не программных  расходов, а также капитальных и текущих расходов (за исключением федеральных целевых программ) методологически не взаимоувязано;

- недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты;

- отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного самоуправления Краснозерского района, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов.

Существующая система стимулирования муниципальных образований к реформированию муниципальных финансов не в полной мере соответствует лучшей практике в этой сфере, поскольку охватывает узкий спектр бюджетных правоотношений, по которым оценивается деятельность органов местного самоуправления по эффективному осуществлению бюджетного процесса и межбюджетных отношений на муниципальном уровне. До сих пор остается низкой заинтересованность муниципальных образований в наращивании налогового потенциала. Существующие способы распределения финансовой помощи недостаточно стимулируют муниципальные образования к увеличению собственной доходной базы и поступлений в бюджетную систему.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально- экономического развития администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района, а также по модернизации управления финансами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

2. Цели и задачи Программы.

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач:

- обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области по предоставлению муниципальных услуг;

- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;

- обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в собственности администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, и полномочиями органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Для решения указанных задач в 2011 -2013 годах предлагается принять решения по следующим основным направлениям:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области;

повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

развитие программно-целевого инструмента повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета;

развитие системы финансового контроля;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

повышение энергоэффективности экономики;

развитие информационно-аналитических систем управления финансами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области;

совершенствование контрактных отношений.

Содержанию указанных направлений посвящены соответствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям экономики и социальной сферы) муниципальной политики.

2.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является первоочередным условием достижения цели и решения задач  Программы.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности.

Предсказуемость бюджетной политики должна выражаться не только в принятии долгосрочных планово-прогнозных документов, планов социально-экономического развития, перспективных финансовых планов и бюджетов на среднесрочную перспективу, но, что более важно, и в содержании этих документов. Однозначность  позиций  органов местного самоуправления в отношении различных социальных групп граждан и бизнес-сообществ, незавуалированность сфер и векторов интересов, открытый диалог с обществом, демонстрирующий реальные возможности власти, как финансовые, так и политические, внятность целеполагания в решениях и действиях, обеспечивающая очевидность ожидаемых результатов и объективность оценки влияния факторов риска возможного их неполного достижения – всё это должно сформировать атмосферу взаимного понимания и доверия между гражданами, представителями деловых кругов и представителями власти.

Ответственность бюджетной политики должна выражаться в безусловном исполнении принимаемых обязательств, но не столько в стоимостном контексте бюджетных обязательств, сколько в контексте реального повышения благосостояния граждан, комфортности их проживания на территории района, достижения задекларированных промежуточных и конечных результатов. Высокий уровень использования предусмотренных в бюджете ассигнований на фоне невыполнения поставленных общественных задач, не достижения обещанных результатов не может считаться позитивным показателем исполнения бюджета, так как свидетельствует о безответственной позиции соответствующего бюджетополучателя. Ответственность бюджетной политики может характеризоваться только синхронностью показателей освоения бюджетных ассигнований и показателей исполнения муниципальных заданий, финансовым обеспечением которых эти ассигнования и являются.

Существует целый ряд проблем, препятствующих рациональному использованию бюджетных средств и косвенно влияющих на сбалансированность.

Во-первых, отсутствие у органов местного самоуправления информации о выполнении конкретными юридическими лицами обязанностей по уплате налогов в бюджеты препятствуют объективной оценке потенциала доходов соответствующих бюджетов.

В данном направлении необходимо:

улучшить информационное взаимодействие с органами федеральной налоговой службы по вопросам мониторинга выполнения юридическими лицами налоговых обязательств перед областным  и местным бюджетом, придании получаемой информации большей практической ценности

совершенствовать правовое регулирование предоставления поддержки за счет средств местного бюджета, исключении возможности предоставления муниципальной поддержки при наличии у субъектов неурегулированной задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

Во-вторых, значительная часть объектов муниципальной собственности в силу, прежде всего высокой энергоёмкости требует существенного финансирования на своё содержание. Поэтому крайне важно реализовать меры по рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов, обеспечивающие сохранение энергонезависимости и энергобезопасности в условиях динамичного социально-экономического развития администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

В-третьих, не на должном уровне остается качество финансового менеджмента в сферах управления расходными обязательствами.

Ряд предусматриваемых в бюджете расходных обязательств не имеет достаточного нормативно-правового регулирования, определяющего и обеспечивающего внятные механизмы осуществления функций и критерии их эффективности. Для проведения ответственной бюджетной политики новые расходные обязательства следует принимать при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ресурсов, целей и механизмов их достижения. Разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов лишь в исключительных случаях можно осуществлять не позднее 1 квартала очередного финансового года, в остальных случаях документы должны разрабатываться, публично обсуждаться и приниматься до начала очередного финансового года.

В целях создания на районном уровне необходимых для обеспечения стабильности местных бюджетов предпосылок, прежде всего путем стабилизации доходной базы местных бюджетов, а также создания устойчивых стимулов для соответствующих органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области по ее наращиванию необходимо реализовать следующие меры:

формализация порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области за достоверность оценки их объемов и сроков выполнения;

совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения местного бюджета с установлением ответственности главных распорядителей средств местного бюджета за качество и соблюдение показателей кассового плана;

не допущению долговой нагрузки на бюджеты;

совершенствование системы оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Краснозерского района.

2.2. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг

Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются, как правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а необходимости содержания существующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по большей части методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. В результате, на первое место должен быть поставлен вопрос повышения качества  и доступности муниципальных услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение.

Целями данного направления Программы являются:

повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, других социально значимых сферах;

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;

создание условий для оптимизации бюджетной сети;

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников;

снижение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений;

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи:

совершенствование правового статуса муниципальных учреждений:

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.

Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Краснозерского района будут проводиться путем реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Они направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы для органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области по оптимизации подведомственной сети.

В соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области финансовое обеспечение бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, будет осуществляться с 1 января 2012 года путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания.

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий в целях оказания муниципальных услуг потребует совершенствования практики формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения.

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при планировании бюджетных проектировок на последующие годы.

В этих целях муниципальным бюджетным учреждением администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, разрабатывающими проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, необходимо в рамках подготовки проекта местного бюджета разрабатывать и представлять в Управление финансов и налоговой политики Краснозерского района сводные показатели муниципальных заданий.

- Среди приоритетных задач, также нацеленных на повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, их доступности и финансовой обоснованности, следует выделить следующие:

- обеспечение безусловного финансирования подведомственных учреждений исключительно в целях выполнения муниципального задания и по установленным финансовым нормативам;

- уточнение состава и полноты оказываемых услуг с учётом мнения потенциальных потребителей;

- расширение практик предоставления услуг в электронном виде;

- разработка отраслевых стандартов качества предоставляемых услуг, предусматривающих возможность наличия более одного стандарта по услуге;

- определение отраслевых методик расчета стоимости оказываемых услуг с учетом возможных стандартов качества.

- В рамках проведения организационных мероприятий по совершенствованию правового положения муниципального учреждения необходимо провести инвентаризацию иной приносящей доход деятельности учреждения, чья уставная деятельность в большей мере требует организационно-правовой формы казённого учреждения, а также разработать единый механизм планирования бюджетных ассигнований для казенных учреждений с учётом зачисления в бюджет района доходов, получаемых от оказываемых ими платных услуг.

2.3. Развитие программно-целевого инструмента повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета.

Внедрение программно-целевого бюджетного планирования позволяет оптимизировать ресурсы местного бюджета, повысить результативность функционирования органов местного самоуправления Краснозерского района и качество предоставляемых ими услуг. Программно-целевые методы планирования на территории района реализуются путем применения муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности и перехода к программной структуре расходов местного бюджета предлагается комплексный программно-целевой принцип формирования стратегических целей и направлений развития администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области за счет разработки и принятия муниципальных программ.

Основными принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:

формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития района и индикаторов их достижения;

охват муниципальными программами всех сфер деятельности соответствующих органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении, а также интеграция регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) инструментов для достижения целей муниципальных программ.

Система муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области должна формироваться исходя из целей Комплексной программы социально-экономического развития Краснозерского района до 2025 года. Ответственными за разработку и реализацию муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области являются  администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Общими требованиями, предъявляемыми к целевым программам, являются:

анализ сложившейся в сфере действия программы ситуации, выявление и четкая спецификация существующих или ожидаемых проблем;

четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетам политики органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области;

наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы (включая как непосредственные, так и конечные результаты) и целевых значений каждого из таких показателей, необходимых и достаточных для оценки программы. При определении ожидаемых результатов от реализации программных мероприятий, требующих бюджетного финансирования, необходимо обеспечивать подтверждение заявляемых и получаемых значений исключительно посредством финансово-экономических расчётов;

обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и задач Программы, оценки внешних условий и рисков для реализации Программы;

определение системы управления реализацией Программы, разграничения полномочий и ответственности различных субъектов управления.

При разработке целевых программ особое внимание необходимо уделять выбору целевых индикаторов, характеризующих степень достижения целей Программы. Это обусловлено тем, что качество целевых индикаторов во многом определяет качество информации о результативности бюджетных расходов, которая, в свою очередь, влияет на процесс принятия решений о финансировании тех или иных программ.

Для реализации изложенных подходов потребуется:

внести соответствующие изменения в порядок разработки и реализации долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ и оценки эффективности муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области;

определить перечень муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области;

ответственных исполнителей муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области и организовать подготовку проектов муниципальных программ администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области в установленные сроки.

В отношении местного бюджета Программа исходит из возможности с учетом вносимых изменений в законодательство Российской Федерации перехода, начиная не позднее, чем с 2013 года, к программно-целевому принципу его представления.

Для этого в 2011 году необходимо с учетом вносимых изменений в законодательство Российской Федерации провести подготовительную работу  по разработке и экспертизе проектов муниципальных программ Краснозерского района, проектов нормативных правовых актов администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, методических материалов, их практической апробации, адаптации программного обеспечения и другое. При этом одновременно с разработкой в установленном порядке проекта местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предполагается подготовка аналитических таблиц по распределению бюджетных ассигнований по муниципальным программам администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Необходимо будет обеспечить взаимосвязь сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями с муниципальными программами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований.

2.4. Развитие системы финансового контроля.

Еще одно направление, которое предстоит развивать – это введение внутреннего финансового контроля или аудита.

В настоящее время в администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области отсутствует системный контроль, осуществляемый органами местного самоуправления, не предусмотрена персональная ответственность за расходованием средств, выделяемых из бюджета района. Муниципальный контроль, осуществляемый администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, носит слабо выраженный комплексный характер. Отсутствует необходимая оперативность в согласовании планируемых контрольных мероприятий.

В этой связи необходимо решить следующие задачи:

создание структурного подразделения администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области по осуществлению контроля за целевым расходованием бюджетных средств, а также контроля за достоверностью результатов выполнения муниципальных заданий и целевых программ;

- создание единой политики персональной ответственности должностных лиц за нарушения законодательства и невыполнение показателей, предусмотренных в муниципальном задании;

Данные меры позволят обеспечить наибольший охват контролем бюджетных расходов, и как следствие, обеспечить углубленный и расширенный контроль за качеством использования муниципальных ресурсов, выявления дополнительных резервов увеличения доходной части бюджета района и недопущения неэффективного использования бюджетных средств.

2.5. Оптимизация функций управления и повышение эффективности их обеспечения

Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области (выполнения возложенных на них функций, в том числе по осуществлению юридически значимых действий) в рамках реализации административной реформы должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;

оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий;

Одним из системных недостатков в деятельности органов местного самоуправления является высокий удельный вес затрат на переписку и мероприятия уведомительного характера.

В связи с этим необходим  переход на оказание муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий органами местного самоуправления  администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области в электронной форме и организация     межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Муниципальным учреждениям администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области должны быть утверждены и реализованы планы повышения эффективности бюджетных расходов в сферах их ведения, а также  предусмотрена ежеквартальная отчетность  данных органов об эффективности расходов, оценку результатов, достигнутых по отношению к планам, о проведенных мероприятиях по оптимизации расходов и другое.

2.6. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Важной сферой оптимизации деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области является управление муниципальной собственностью  администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, для повышения эффективности которого предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:

упорядочение состава имущества администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области  и обеспечение его учета;

инвентаризация объектов муниципальной собственности администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, оформление прав на них;

совершенствование системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества;

осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, закрепленного за муниципальными учреждениями, а также за рациональным использованием объектов казны.

2.7. Повышение энергоэффективности экономики.

Одно из приоритетных направлений в модернизации экономики администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области— это повышение ее энергоэффективности, в том числе в бюджетном секторе. Решение задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере является одной из составляющих в комплексе мер по повышению эффективности бюджетных расходов, так как относительно простыми методами муниципального регулирования позволяет снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

Мероприятия по повышению энергоэффективности должны включать комплекс мер по организации работ, направленных на обеспечение экономически обоснованной эффективности использования энергетических ресурсов в процессе их производства, переработки, транспортировки, хранения, распределения и потребления на территории администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Основные принципы политики района в области энергосбережения должны быть направлены на:

эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов;

осуществление поддержки и стимулирования энергосбережения;

системный и комплексный подход к планированию и проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Повышение энергоэффективности будет выполняться путем разработки и реализации «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Половинском сельсовете Краснозерского района Новосибирской области на 2010 – 2014 годы».

2.8. Развитие информационно-аналитических систем управления финансами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Целью развития информационно-аналитических систем является повышение качества управления финансами администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области и обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Развитие информационно-аналитических систем управления финансами должно быть направлено на:

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, создание механизмов контроля за эффективностью и результативностью органов местного самоуправления путем публикации в открытом доступе отчетов о плановых и фактических результатах их деятельности;

создание инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальных целевых программ;

дальнейшую интеграцию процесса составления, исполнения местного бюджета и бюджетного учета;

усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для органов местного  самоуправления, размещение заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов;

развитие информационных ресурсов, содержащих информацию о муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Выполнение поставленных задач позволит создать инструментарий для принятия более обоснованных решений с целью повышения эффективности бюджетных расходов.

2.9. Совершенствование контрактных отношений.

Развитие системы муниципальных закупок в администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области должно быть направлено на повышение эффективности бюджетных расходов, результативность закупок и высокую точность планирования закупок.

В целях формирования нормативного правового регулирования стадии планирования закупок для муниципальных нужд предлагается установить порядок:

определения объема и структуры муниципальных нужд, в том числе в натуральном выражении, исходя из расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнения функций;

установления по наиболее крупным объектам муниципальных закупок перечня товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения муниципальных нужд в    очередном финансовом году и плановом периоде;

определения начальных цен продукции для разных ее типов;

проведения мониторинга цен, предметов закупки, производителей и поставщиков товаров, работ и услуг.

При планировании муниципальных закупок необходимо принимать во внимание также стоимость последующей эксплуатации продукции, обладающей длительным жизненным циклом.

2.10. Организация реализации Программы.

- Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться поэтапно, в рамках ежегодно утверждаемого плана.

- Мероприятия на 2012 и 2013 годы предлагается утверждать в 1 квартале 2012 года и в1 квартале 2013 года с учетом итогов предыдущих этапов реализации Программы.

В случае выявления проблем реформирования финансов администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, не нашедших отражения в представленных мероприятиях, настоящая Программа может быть дополнена соответствующими положениями.

Общую координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет комиссия по проведению административной реформы в администрации Половинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Приложение №1

3. План  мероприятий по реализации

в 2011году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

администрации Половинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области на период 2011-2013 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа правовых оснований возникновения расходных обязательств администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям органов местного самоуправления |  | I – II квартал 2011 года | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.2. | Подготовка предложений по уточнению правовых оснований возникновения расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на I – II квартал |  | I – II квартал 2011 года | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признанию утратившими силу нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме |  | I – II квартал 2011 года | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.4. | Проведение мониторинга соблюдения администрацией Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области нормативов при формировании расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, установленных высшим исполнительным органом государственной власти |  | ежеквартально | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.5. | Разработка методических указаний по планированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  | ежегодно | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  | I – II квартал 2011 года | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.7. | Проведение анализа исполнения доходной и расходной части бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  | ежегодно | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 1.8. | Совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области с повышением ответственности за качество и соблюдение показателей кассового плана |  | постоянно | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2 | Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, утверждающих отраслевые стандарты качества предоставляемых муниципальных услуг | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.3. | Проведение инвентаризации иной приносящей доход деятельности казенных учреждений Краснозерского района Новосибирской области | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.4 | Разработка единого механизма планирования бюджетных ассигнований для казенных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области с учётом зачисления в бюджет доходов, получаемых от оказываемых ими платных услуг | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.5. | Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.6. | Разработка и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных бюджетных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, включающих показатели оценки эффективности и результативности их деятельности | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.7. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение на очередной финансовый год и плановый период до начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.8. | Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг | До начала очередного финансового года |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.9. | Мониторинг исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг | В течение финансового года |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.10. | Проведение мониторинга удовлетворенности граждан полнотой и качеством оказываемых муниципальных услуг | Ежегодно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.11. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | Ежегодно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.12. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.13. | Размещение информации о муниципальных услугах (функциях), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в соответствии с Планом перехода на предоставление муниципальных услуг администрацей Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. | поэтапно, согласно Плану перехода |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 2.12. | Осуществление перехода к предоставлению заявителям муниципальных услуг в электронном виде | 01.09.2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 3 | Развитие программно-целевого инструмента повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета |  |  |  |
| 3.1. | Проведение актуализации Комплексной программы социально-экономического развития администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области до 2025 года | I квартал 2011 года |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 3.2. | Утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных ведомственных программ администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 3 квартал 2011 года |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 3.3. | Инвентаризация всех действующих в 2011 году Программ, а также разработанных на 2011-2015 годы, на предмет соответствия содержания Программы требованиям, установленным Порядком реализации и оценки эффективности муниципальных Программ администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | в месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 3.4. | Проведение оценки эффективности действующих муниципальных программ администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | ежеквартально |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4 | Развитие системы финансового контроля |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля в органах местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, критериев его эффективности и результативности | 2 квартал 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4.2. | Разработка и совершенствование порядка и процедур внутреннего аудита эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 2 квартал 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4.3. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными администраторами средств районного бюджета и подведомственными им муниципальными учреждениями администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4.4. | Проведение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4.5. | Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины, в том числе в подведомственных муниципальных учреждениях администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 4.6. | Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | ежеквартально |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5 | Оптимизация функций управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 5.1. | Оптимизация организационной структуры и функционального содержания деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.2. | Внедрение регламентированного внешнего электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.3. | Реализация мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по проведению административной реформы в администрации Половинского сельсовета Краснозерском районе в 2011 году | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.4. | Реализация плана антикоррупционных мероприятий в органах местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.5. | Мониторинг исполнения требований к раскрытию информации о деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | Один раз в полугодие |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.7. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в средствах массовой информации | Постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5.8. | Реализация мероприятий, направленных на привлечение и удержание в бюджетной сфере профессиональных кадров | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |
| 6.1. | Утверждение плана приватизации муниципального имущества администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 4 квартал 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6.2. | Проведение списания муниципального имущества администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6.3. | Принятие в муниципальную собственность муниципального имущества администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6.4. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении у подведомственных муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области с целью эффективности его использования, выявление неиспользуемых объектов недвижимости. Принятие мер, направленных на реализацию выявленного неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности Краснозерского района Новосибирской области или передача его в аренду | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6.5. | Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 7 | Развитие информационно-аналитических систем управления финансами Краснозерского района |  |  |  |
| 7.1. | Развитие и совершенствование используемых в бюджетном процессе информационно- аналитических систем | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 8 | Повышение энергоэффективности экономики |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и реализация «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Половинском сельсовете Краснозерского района Новосибирской области на 2010 – 2014 годы». | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 9 | Совершенствование контрактных отношений |  |  |  |
| 9.1. | Приведение правовых актов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 9.2. | Организация информационного взаимодействия с общероссийским информационным ресурсом, предназначенным для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 9.3. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | 2011г |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 9.4. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 9.5. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг исходя из экономической эффективности размещения заказа | постоянно |  | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 10 | Организация реализации Программы |  |  |  |
| 10.1. | Уточнение Плана мероприятий по реализации в 2012 году программы по повышению эффективности бюджетных расходов администрации Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2011-2013 годов |  | 1 квартал 2012г | администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |